## Datos Generales
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y REGISTRO CIVIL
FORMATO REFERENCIAL DEL PERFIL DE PROYECTO
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI V3)
Programa relacionado: | Gestión de la Seguridad de la Información en las instituciones del sector público EGSI V3
Líder del Proyecto | [ingrese nombres, apellidos del Oficial de Seguridad de la Información]
Fecha de Inicio: | 2024-01-01
Fecha de Fin: | 31/12//2024
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
a) Problema:
[Describir en forma clara y concisa el problema identificado.] [Considerar que un problema es todo aquello que amerita ser resuelto, es una pregunta o interrogante sobre algo que se desconoce y cuya solución está relacionada a la implementación del EGSI versión 2.0]
b) Justificación:
[Describir en forma clara y concisa la justificación del proyecto.] [Considerar que la justificación de un proyecto, se enmarca en las razones por las que se ejecutará el proyecto, es decir las razones/motivos que lo justifican. ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo se lo va a hacer?]
3. DATOS GENERALES
a) Descripción del Proyecto
[Ingrese la descripción del presente proyecto] [Ejemplo: El presente proyecto tiene como objetivo cumplir con los 108 hitos establecidos en GPR que corresponde a los requisitos y controles :que comprende la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI V3) conforme se establece en el Acuerdo Ministerial No. 2024-003. Los requisitos y controles a implementar y que han sido homologadas como hitos del proyecto tienen un plazo de ejecución de 12 meses. La implementación del EGSI V3.0 reducirá significativamente amenazas, riesgos y vulnerabilidades relacionadas a la gestión de la información, tanto física como electrónica, que procesa la institución. Así mismo, contribuirá a establecer un proceso de mejora continua de la gestión de la seguridad de la información e incrementar la cultura de los servidores públicos en cuanto al manejo de la información que utilizan para cumplir sus funciones sea esta institucional o de la ciudadanía.]
b) Beneficios:
[Ingrese los beneficios esperados con la ejecución del presente proyecto] [Ejemplo: • Identificar, cuantificar y priorizar los amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan afectar la seguridad de la información de la entidad. • Proporcionar a autoridades de las entidades soporte para gestión de la seguridad de la información, en concordancia con la constitución, las leyes y demás normativa legal vigente. • Contar con estructuras de evaluación y gestión de riesgos de la organización, así como la definición de las responsabilidades individuales de cada miembro a nivel de seguridad con los respectivos acuerdos de confidencialidad. • Aplicar los estándares internacionales (ISO/IEC 27000) adoptados como normas técnicas ecuatorianas para gestión de la seguridad de la información. • Incrementar el conocimiento y cultura de los servidores públicos en cuanto a la gestión de la seguridad de la información que utilizan. • Implementar medidas para evitar problemas y consecuencias no deseadas de una gestión no adecuada de la gestión de la seguridad de la información. • Compartir información y gestionar incidentes de seguridad de la información afecten a la entidad o al gobierno en su conjunto en coordinación con el MINTEL.]
3. OBJETIVOS
a) Objetivo general:
[Ingrese el objetivo general del presente proyecto] [Ejemplo: Minimizar los riesgos de los activos de información críticos de la institución, a través de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, apegados a las disposiciones emitidas en el Acuerdo Ministerial 2024-003]
b) Beneficiarios
[Ingrese los beneficiarios de este proyecto] [Ejemplo: Instituciones del sector público, gobierno, ciudadanía, funcionarios de la institución, otros]
c) Plazo de ejecución
[Ingrese el plazo de ejecución definido para este proyecto] [Se planifica la ejecución del presente proyecto de enero de 2024 a diciembre 2024. Y a continuación se detallan las actividades a realizar.]
d) Cronograma de Ejecución – Actividades
Hitos de control |  | Fecha comprometida | Fecha estimada | % de avance físico
DEFINICIÓN: 0.1 Perfil de Proyecto EGSI v3, documentado y aprobado |  | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 2
PLANEACIÓN: 0.2 Definición del Alcance, documentado y aprobado |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 6
PLANEACIÓN: 0.3 Plan de Comunicación y Sensibilización, documentado y aprobado |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 4
PLANEACIÓN: 0.4 Plan de evaluación Interna, documentado y aprobado |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 4
PLANEACIÓN: 0.5 Política de Seguridad de la información (alto nivel), documentado y aprobado |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 7
PLANEACIÓN: 0.6 Metodología de evaluación y tratamiento del riesgo, documentado y aprobado |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 10
PLANEACIÓN: 0.7 Informe de la Evaluación de los Riesgos, documentado y aprobado |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 12
PLANEACIÓN: 0.8 Declaración de Aplicabilidad (SoA), documentado y aprobado |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2
PLANEACIÓN: 0.9 Plan de Tratamiento de los riesgos, documentado y aprobado |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 3
EJECUCIÓN:1.1 Politicas de seguridad de la información (específicas), documentado e implementado |  | En esta sección se debe planificar la implementación de los controles entre el 16/06/2024 y el 31/10/2024 | En esta sección se debe planificar la implementación de los controles entre el 16/06/2024 y el 31/10/2024 | 0.43011
EJECUCIÓN:1.2 Roles y Responsabilidades de Seguridad de la Información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.3 Separación de Funciones, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.4 Responsabilidades de la dirección, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.5 Contacto con las autoridades, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.6 Contacto con grupos de interés especial, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.7 Inteligencia de amenazas, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.8 Seguridad de la información en la Gestión de proyectos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.9 Inventario de información y otros activos asociados, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.11 Devolución de activos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.12 Clasificación de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.13 Etiquetado de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.14 Transferencia de información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.15 Control de Acceso, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.16 Gestión de Identidad, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.17 Información de autenticacion, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.18 Derechos de acceso, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.19 Seguridad de la información en las relaciones con proveedores, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.20 Seguridad de la información en los acuerdos con proveedores, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.22 Monitoreo, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.23 Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.25 Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.27 Aprendiendo de los incidentes de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.28 Recopilación de evidencias, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.29 Seguridad de la Información durante la interrupción, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.30 Preparación de las TIC para la continuidad del Negocio, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.31 Requisitos legales, estatutarios, reglamentarios y contractuales, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.32 Derechos de propiedad intelectual, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.33 Protección de los registros, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.34 Privacidad y protección de PII, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.35 Revisión independiente de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.36 Cumplimiento de políticas, reglas y normas de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:1.37 Procedimientos operativos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.1 Selección de personas, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.2 Términos y condiciones de empleo, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.3 Concienciación, educación y formación en seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.4 Proceso disciplinario, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.5 Responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.6 Acuerdo de confidenciliadad o no divulgación, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.7 Trabajo remoto, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:2.8 Reporte de eventos de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.1 Perímetros de seguridad física, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.2 Entrada física, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.3 Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.4 Monitoreo de seguridad física, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.5 Protección contra las amenazas externas y ambientales, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.6 Trabajo en áreas seguras, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.7 Puesto de trabajo despejado y pantalla limpia, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.8 Ubicación y protección de equipos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.9 Seguridad de los activos fuera de las instalaciones, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.10 Medios de almacenamiento, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.11 Servicios de Soporte, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.12 Seguridad del cableado, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.13 Mantenimiento de equipo, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:3.14 Eliminación segura o reutilización de equipos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.1 Dispositivos de usuario final, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.2 Derechos de acceso privilegiado, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.3 Restricción de acceso a la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.4 Acceso al código fuente, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.5 Autenticación Segura, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.6 Gestión de la capacidad, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.7 Proteccion contra malware, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.8 Gestión de vulnerabilidades técnicas, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.9 Gestión de la Configuración, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.10 Eliminación de información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.11 Enmascaramiento de datos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.12 Prevención de fuga de datos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.13 Copia de seguridad de la información, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.14 Redundancia de las instalaciones de tratamiento de información |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.15 Registros de eventos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.16 Actividades de monitoreo, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.17 Sincronización de reloj, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.18 Uso de programas de utilidad privilegiados, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.19 Instalación de software en sistemas operativos, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.20 Seguridad de redes, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.21 Seguridad de los servicios de red, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.22 Separación en las redes, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.23 Filtrado web, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.24 Uso de criptografía, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.25 Ciclo de vida de desarrollo seguro, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.26 Requisitos de seguridad de la aplicación, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.27 Arquitectura del sistema seguro y principios de ingeniería, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.28 Codificación Segura, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.29 Pruebas de seguridad en el desarrollo y la aceptación, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.30 Desarrollo subcontratado, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.31 Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.32 Gestión de cambios, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.33 Información de pruebas, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN:4.34 Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría, documentado e implementado |  |  |  | 0.43011
EJECUCIÓN: 0.10 Informe del monitoreo del desempeño y los indicadores de la gestión del EGSI v3, documentado y aprobado |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2
EJECUCIÓN: 0.11 Informe de la evaluación interna del EGSI v3, documentado y aprobado |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1
EJECUCIÓN: 0.12 Informe de los resultados de la revisión de la gestión del EGSI v3, documentado y aprobado |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2
EJECUCIÓN: 0.13 Informe de los resultados de las medidas correctivas aplicadas al EGSI v3, documentado y aprobado |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2
EJECUCIÓN: 0.14 Informe de cumplimiento de la Gestión de Riesgos de seguridad de la información, documentado y aporbado |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2
CIERRE: 0.0.15 Informe de cierre del proyecto EGSI v3, documentado y aprobado |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1
TOTAL |  |  |  | 100
4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD - EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre del funcionario | Puesto | Unidad |  | Firma
[Nombres, Apellidos] | [Oficial de Seguridad] | [Dirección de Seguridad de la Información] |  | [Firmaelectrónica]
[Nombres, Apellidos] | [miembro 1 - de Comité de Seguridad de la Información] | [Coordinación de Planificación] |  | [Firmaelectrónica]
[Nombres, Apellidos] | [miembro 2 - de Comité de Seguridad de la Información] | [Dirección de Tecnologías de la Información] |  | [Firmaelectrónica]
[miembro 4]
[miembro 5]
[miembro 6] …
Note on E51: Las fechas en color rojo no se pueden modificar

## Hoja1 (hidden)
10% | 10
20% | 20
30% | 30
40% | 40
50% | 50
60% | 60
70% | 70
80% | 80
90% | 90
100% | 100