## INTRODUCCION
PLAN DE FACTIBILIDAD DE MIGRACIÓN

Fecha:					Revisado por:
Elaborado por:					Aprobado por:
Versión de documento

DESCRIPCIÓN
Este documento es una guía de referencia para la elaboración del plan de factibilidad de migración, para lo cual se debe formar un equipo de trabajo multidisciplinario orientado a medir el impacto, establecer planes de acción, para: usuarios, administradores y sistema a migrar.
NORMATIVA
Decreto 1425 / Art. 10 Plan de factibilidad de migración a tecnologías digitales libre.- En cualquier caso, a partir de la entrega del software de tecnologías no libres por parte del proveedor, la institución adquirente deberá remitir para su aprobación al ente rector de Gobierno Electrónico en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, el Plan de Factibilidad de Migración a tecnologías digitales libres.

DESCRIPCIÓN DE LAS HOJAS DE LA PRESENTE GUÍA

Datos Generales	En la hoja definida como datos generales, se solicita información del proyecto aprobado por Gobierno Electrónico ha superado los 180 días de su ejecución, por lo tanto debe presentar el plan de factibilidad de migración, como también datos del sistema al cual se va a migrar.

Guía de elaboración del plan	Las actividades e hitos que se presentan en esta hoja son una guía de referencia para la elaboración del plan de factibilidad de migración. El análisis debe contemplar; para usuarios y administradores, los factores de análisis propuesto son: brecha de conocimientos; expectativa al cambio, necesidades especiales; y para tecnología: compatibilidad de hardware/software; compatibilidad de documentos; infraestructura de gestión; costos requeridos para la migración.

Matriz de análisis	La presente hoja se divide en dos partes: matriz de análisis, permite evidenciar el impacto y las acciones establecidas por la institución para poder llevar a cabo la migración, estos resultados son elementos base para la construcción del plan de factibilidad de migración. En el segundo, grupo de trabajo deberá registrar los datos de los funcionarios que desarrollarán el análisis, el plan y la ejecución de la migración.

Plan	La presente hoja contiene el formato del cronograma para el Plan de Factibilidad de Migración, la cual contempla 4 grandes fases que debe ser considerada por la institución el momento de su desarrollo, las fases son: planeación inicial, plan de difusión, plan de capacitación, plan de migración tecnológica. La institución podrá establecer los hitos y actividades que requiera de acuerdo a su realidad.

## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL PROYECTO APROBADO
Nombre de la Institución:				Indicar el nombre de la institución, (Ejemplo: MINTEL)
Nombre del proyecto aprobado:				Indicar el nombre con el cual se emitió la viabilidad técnica del proyecto en Gobierno Electrónico. (adquisición de licencias para una herramienta de talento humano)
Fecha de aprobación:				Indicar la fecha en la cual se emitió el oficio de viabilidad técnica del proyecto (dd/mm/aaaa)
Número de oficio de aprobación:				Indicar el número de oficio Quipux con el cual se otorgó la viabilidad técnica del proyecto.

DATOS DEL SISTEMA/SOFTWARE A MIGRAR
Nombre, marca, versión del sistema/software a migrar:				Datos del software con el que trabaja actualmente la institución, software privativo. (Ejemplo: gestión de talento humano, ACME, 18.2)
Alternativa de software de código abierto a implementar:				Datos de la solución libre a la cual se va a migrar. ( Ejemplo: talento humano X, desarrollo interno, V1)

Responsable área requirente				Por ejemplo: Ing. Carlos Pazmiño Valencia.

Firma responsable

## GUIA DE ELABORACION DEL PLAN
GUÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN

PROPUESTA DE PLAN DE MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE
FASE PRELIMINAR			DESCRIPCIÓN DE LA FASE
Conformación del equipo a migrar (multidisciplinario)			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Primera reunión de socialización del equipo			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
FASE DE ANÁLISIS
Encuesta de expectativa, conocimientos y utilitarios			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Preparación bief comunicación			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Diseño de encuesta y difusión			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Lanzamiento de encuesta			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Análisis y reporte de encuesta			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Presentación resultados encuesta			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
LEVANTAMIENTO TECNOLÓGICO
Inventario de hardware y software			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Inventario de plantillas del sistema			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Laboratorio de infraestructura			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Presentación de resultados por tecnología			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
FASE DE DESARROLLO PLAN INTEGRAL
Desarrollo plan comunicación externo e interno			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Desarrollo del plan de capacitación			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Desarrollo del plan de migración software libre			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
Desarrollo del plan integral			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad
ENTREGA A MINTEL DEL PLAN DE MIGRACIÓN PARA APROBACIÓN
Fecha de entrega del plan a MINTEL			Describir la realización de la fase, tiempos de cumplimiento, personas responsables, avances, estado, y lo que requiera registrar sobre la actividad

## MATRIZ DE ANALISIS
MATRIZ DE ANÁLISIS

MATRIZ DE ANÁLISIS
FACTOR DE ANÁLISIS			IMPACTO	OBSERVACIONES	ACCIONES A TOMAR	GUÍA PARA LLENAR
USUARIOS DEL SISTEMA
Brecha de conocimientos de los usuarios			Baja			Por ejemplo: al ser el impacto alto, en observaciones debe indicar el porque, existe un 90 % de usuarios que nunca han trabajado en la herramienta libre, en acciones a tomar deben indicar que se realizará un plan de capacitación el cual debido al número elevado de usuarios que no conocen la herramienta se va a demorar 6 meses en capacitación.			Alta	100
Brecha de los administradores TIC			Media			Por ejemplo: al ser el impacto alto, en observaciones debe indicar el porque; existe un 90 % de usuarios que nunca han trabajado en la herramienta libre, en acciones a tomar deben indicar que se realizará, un plan de capacitación el cual debido al número elevado de usuarios que no conocen la herramienta se va a demorar 6 meses en capacitación.			Media	90
Expectativas del cambio			Alta			Por ejemplo, si la expectativa del cambio es media, porque en un 50% los usuarios no apoyan la migración, planifique la forma de socializar las ventajas que la nueva herramienta libre tiene, instruya a los usuarios sobre la normativa existente en la administración pública, enseñando que el uso del software libre fomenta la industria ecuatoriana.			Baja	80
Necesidades especiales			Media			Por ejemplo, el usuario usa un software contable especifico que no funciona en la herramienta libre, se debe planificar cuando se migrará el software contable, indicar cuantos usuarios usan el software contable, únicamente estos usuarios migrarán posteriormente.				70
TECNOLÓGICO					60
% de depreciación del software actual			100			Indicar cual es el porcentaje de depreciación actual del software a migrar, este dato lo debe validar el área contable de su institución.				50
Compatibilidad de hardware			NO			Por ejemplo; si no es compatible el hardware, porque las especificaciones del software así lo requieren, debe indicar cuando cambiará de equipos de acuerdo a los recursos con los que cuenta la institución.			SI	40
Compatibilidad de software			SI			Por ejemplo; si no es compatible el software, porque en la herramienta libre no puede instalar la herramienta privativa, debe planificar para primero migrar a herramienta libre y luego al sistema operativa libre.			NO	30
Compatibilidad de documentos			SI			Usted debe generar estrategias para poder visualizar, revisar, cambiar de acuerdo a su necesidad, los documentos que se generan en su actual sistema, para usarlos en el software libre.				20
Compatible con la infraestructura de gestión			NO			Por ejemplo; el software alternativo es compatible con la infraestructura, sistemas, del área de TIC usa para administrar sus servicios.				10
FINANCIERO
Costo para migrar					Usted debe calcular el costo que la institución usará para migrar, debe considerar por ejemplo, instalación, soporte, mantenimiento, capacitación etc.
EQUIPOS DE MIGRACIÓN
TIPO DE GESTOR			NOMBRE			FUNCIÓN
Líder de migración de tecnología					Responsable de la ejecución de migración, coordinador de resto de áreas.
Gestor de talento humano					Coordinador de capacitación y gestión del cambio.
Gestor de difusión					Difusión interna y externa.
Gestor de planificación					Planificación y seguimiento.
Coordinador del plan de migración.					Coordinación y apoyo metodología para desarrollo del plan

## Hoja1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO	PUNTUACIÓN

Capacidad de la entidad para operar con el software a migrar	FACTIBLE
Capacidad de la entidad para mantener el software a migrar
Alineación a los objetivos institucionales, sectoriales y/o gubernamentales, plan nacional de gobierno electrónico.

La migración a tecnologías libres cumpla con las normas y regulaciones nacionales sobre todo a lo estipulado en el COESCCI.

Existencia de contrataciones o proyectos similares en el sector público que pueden ser reutilizados, evitando el gasto público innecesario.

## PLAN
PLAN

CRONOGRAMA DEL PLAN DE FACTIBILIDAD DE MIGRACIÓN
ÍTEM	ACTIVIDADES			FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	RESPONSABLE
1	PLANEACIÓN INICIAL
1.1	Actividad 1
1.2	Hito 1
2	PLAN DE DIFUSIÓN
2.1	Actividad 1
2.2	Hito 1
3	PLAN DE CAPACITACIÓN
3.1	Actividad 1
3.2	Hito 1
4	PLAN DE MIGRACIÓN TECNOLÓGICA
4.1	Actividad 1
4.2	Hito 1
4.3	Actividad 2
4.4	Actividad 3